## Лист1
последнее изменение 27.08.2021 (письмо от 25.08.2021 4-01-Исх-2031)
Название инициативного проекта | Стоимость инициативного проекта, руб. | софинансирование | Виды работ | Вид торгов(аукцион, конкурс, котировка, договор с ед. поставщиком) | Контракт, договор (№, дата) | Исполнитель (подрядчик) | Цена контракта, договора, руб. | Объем фактически выполненных работ, руб. | Экономия, руб. | Окончание работ по контракту, договору | Название муниципальной программы
Укладка тротуарной плитки на территории СК Арена по адресу г. Нижневартовск, ул. Ханты-Мансийская, д. 15а МАУ г. Нижневартовска "СШОР" | 5472133 |  | Разборка тротуаров из брусчатки на цементно-песчаном основании; уборка, вывоз и утилизация строительного мусора; устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из пескоцементной смеси; устройство покрытий из тротуарной плитки типа «Старый город» с заполнением швов песком площадь 1074 м2; установка камней бордюрных бетонных 350 метров. | Аукцион № извещения E168273 от 06.06. 2021г. | №E168273 «02» августа 2021 года | ООО Сервисная компания «Аган» | 5065001.02 | 5065001.02 | 407131.98 | Срок окнчания работ 31.08.2021г (последняя оплата произведена 07.09.2021) | Постановление АГ от 29.07.2021 №625 «О внесении изменений в программу "О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города от 27.08.2018 N 1167 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие социальной сферы города Нижневартовска на 2019 - 2030 годы". | Лизунов Константин Юрьевич 29-11-76 | 23.08.2021 – 1984607,0 07.09.2021 – 2228930,02
Замена окон в борцовском зале СОК Олимпия | 305054.32 | 36505.43 | На данный момент осуществляется изготовление оконных блоков | Аукцион номер закупки № 32110483873 | №2021-08-16/1 16.08.2021 | ИП Аниканов Александр Викторович | 300000 |  | 5054.32 | работы выполнены 15.09.2021 (последняя оплата произведена 29.09.2021)
Строительство беговой дорожки смену старого ограждения на новое согласно правилам, регламентируемых Постановлением Правительства РФ №1130 от 30.10.2014 Средней школы №30 ул. Ленина 23 А | 5331000 |  | Выполнение работ по благоустройству спортивной площадки и частичной замене ограждения территории | Аукцион | № 12 от 13.09.2021 | ИП Патлашинский А.А. | 5331000 | 0 | 0 | Контракт подписан 13.09.2021г., дата окончания работ – 15 ноября 2021 года. Исполнение 30% | Муниципальная программа "Развитие образования города Нижневартовска на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года", утвержденная Постановлением Администрации города Нижневартовска от 17.09.2014 N 1858 (ред. от 28.09.2021) "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования города Нижневартовска на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" | Баулина Елена Дмитриевна 42-44-17
Аллея павших героев | 2291352 |  | Поставка малой архитектурной формы «Подставка» | договор с ед. поставщиком | № 15092021 от 15.09.2021 | ООО «Алмаз» | 599000 | 599000 | 1692352 | Окончание работ по договору 15.10.2021. Работы выполнены в полном объеме и оплачены.
|  |  | Поставка малой архитектурной формы «Книга» | договор с ед. поставщиком | № 05082021 от 05.08.2021 | ООО «Алмаз» | 599000 | 599000 |  | Окончание работ по договору 10.09.2021. Работы выполнены в полном объеме и оплачены.
|  |  | Художественная роспись МАФ | договор с ед. поставщиком |  | ООО «Алмаз» | 600000 |  |  | Договора в стадии заключения, ориентировочная дата заключения договора 30.10.2021, ориентировачная дата окончания работ 30.11.2021
|  |  | Монтаж МАФ | договор с ед. поставщиком |  | ООО «Алмаз» | 202000
|  |  | Приобретение саженцев | договор с ед. поставщиком | №145 от 01.10.2021 | ИП Л.Г. Зиннатуллин | 291352 |  |  | Работы выполнены в полном объеме. Оплата по догвору пройдет 27.10.2021 |  | 2291352
Ремонт туалетов и санитарных помещений школы с заменой сантехнического оборудования (1-4 этаж) в здании МБОУ "СШ №1 имени А.В. Войналовича", по адресу: г. Нижневартовск, ул. Школьная, д.26 | 2773050 | 221844 | Ремонт туалетов и санитарных помещений школы с заменой сантехнического оборудования (1-4 этаж) | договор с ед. поставщиком | Договор №СШ-П/1-21 от 19.07.2021; Договор№СШ1-П/4-21 от 20.07.2021; Договор №СШ1-П/2-21 от 19.07.2021; Договор СШ1-П/5-21 от 21.07.2021; Договор СШ1-П/3-21 от 20.07.2021; Договор №СШ1-П/6-21 от 21.07.2021 | Акционерное общество по аварийному техническому обслуживанию | 2773050 | 2773050 | 0 | Работы выполнены в полном объеме. Оплата по догвору произведена.
Замена деревянных оконных блоков на оконные блоки ПВХ по адресу ул. Спортивная д.2 (корпус 1), (корпус 2), в групповых ячейках, в санузлах и подсобных помещениях муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Нижневартовска детского сада №29 "Елочка" | 1805346 | 90267.3 | Замена деревянных окон | договор с ед. поставщиком | №22 от 30.06.2021 | ИП Мартынов Валерий Александрович | 599000 | 599000 | 8346 | Окончание работ по договору 29.07.2021. Работы выполнены в полном объеме и оплачены.
|  |  | Замена деревянных окон | договор с ед. поставщиком | №23 от 20.07.2021 | ИП Мартынов Валерий Александрович | 599000 | 599000 |  | Окончание работ по договору 20.08.2021. Работы выполнены в полном объеме и оплачены.
|  |  | Замена деревянных окон | договор с ед. поставщиком | №24от 05.10.2021 | ИП Мартынов Валерий Александрович | 599000 | 599000 |  | Окончание работ по договору 29.10.2021. Работы выполнены в полном объеме, оплата по договору пройдет 25.10.2021. |  | 1797000
Комплексное озеленение и благоустройство общегородской территории в 7а микрорайоне города | 9631074 | 500000 | 19.10.2021 Дана задача провести аукцион СМР и ПИР вместе, но юристы данную идею еще не пропустили (коррупцирогенный фактор). ПИР буду завершены в 2021 году, т.к. деньги стоят на 2021 год. | [7 empty] | Постановление АГ от 09.07.2021 №566 «О внесении изменений в постановление администрации города от 02.10.2017 №1474 "Об утверждении муниципальной программы "Формирование современной городской среды в муниципальном образовании город Нижневартовск на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"» | Ахтарова Наталья Вячеславовна 49-88-57
| 23512311.32 | 4096698
| 27609009.32 |  | 848616.73 | 590267.3 | 258349.43
26760392.59

## ход реал. 20.10.21
Информация о ходе реализации инициативных проектов по состоянию на 20.10.2021
(руб.)
№ пп | Наименование инициативного проекта | Стоимость проекта всего | в том числе |  | Цена контракта | Экономия | Трудовое/имущественное участие | Информация о ходе реализации инициативного проекта
|  |  | Бюджет МО | Соф-ние (населения, юр.лиц, ИП)
1 | Комплексное озеленение и благоустройство общегородской территории в 7а микрорайоне города | 9631074 | 9131074 | 500000 | - | - | Трудовое участие (уборка территории, посадка саженцев) | Подготовлены документы на проведение торгов на заключение контракта на выполнение проектно-изыскательских работ. Инициативный проект планируется к реализации в 2022 году.
2 | Замена оконных блоков на оконные блоки ПВХ с тройным остеклением (энергосберегающий стеклопакет) с поворотно-откидной створкой, с ограничителями открывания и москитными сетками по адресу ул. Спортивная д.2 (корпус 1), ул. Спортивная д.4 (корпус 2), в групповых ячейках, в санузлах и подсобных помещениях муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Нижневартовска детского сада №29 "Елочка" | 1805346 | 1715078.7 | 90267.3 | 1797000 | 8346 | Трудовое участие (уборка помещения) | Срок выполнения работ по контрактам – 29.10.2021.Замена оконных блоков произведена в полном объеме в соответствии с проектом. Осуществляется приемка выполненных работ.
3 | Укладка тротуарной плитки на территории СК Арена по адресу г. Нижневартовск, ул. Ханты-Мансийская, д. 15а МАУ г. Нижневартовска "СШОР" | 5472133 | 5472133 | 0 | 5065001.02 | 407131.98 | Не предусмотрено | Инициативный проект реализован в полном объеме. Контракт заключен 02.08.2021. Срок выполнения работ по контракту – 31.08.2021. Оплачено 19.10.2021. В рамках проекта произведено устройство покрытий из тротуарной плитки типа «Старый город» с заполнением швов песком площадь 1074 м2; установка камней бордюрных бетонных 350 метров.
4 | Строительство беговой дорожки МБОУ Средней школы №30 с углубленным изучением отдельных предметов | 5331000 | 5331000 | 0 | 5331000 | 0 | Не предусмотрено | Контракт заключен 13.09.2021. Срок выполнения работ по контракту – 15 ноября 2021 года. Исполнение составляет 30%.
5 | Замена окон в борцовском зале СОК Олимпия | 305054.32 | 268548.89 | 36505.43 | 300000 | 5054.32 | Не предусмотрено | Инициативный проект реализован в полном объеме. Контракт заключен 16.08.2021. Срок выполнения работ по контракту – 15.09.2021. Работы оплачены 29.09.2021. Выполнены работы по замене оконных блоков.
6 | Ремонт туалетов и санитарных помещений школы с заменой сантехнического оборудования (1-4 этаж) в здании МБОУ "СШ №1 имени А.В. Войналовича", по адресу: г. Нижневартовск, ул. Школьная, д.26 | 2773050 | 2551206 | 221844 | 2773050 | 0 | Трудовое участие (уборка помещения) | Инициативный проект реализован в полном объеме. Контракт заключен 19.07.2021. Сроком выполнения работ по контракту – 07.09.2021. Работы оплачены 15.09.2021. В рамках проекта были отремонтированы санузлы для школьников с 1 по 4 этаж, проведена замена сантехнического оборудования, отремонтированы сантехнические помещения школы.
7 | Аллея павших героев (СШ №2) | 2291352 | 2291352 | 0 | 2291352 | 0 | Трудовое участие (посадка саженцев) | В рамках заключенных контрактов выполнены работы: - по поставке малой архитектурной формы «Подставка»; - по поставке малой архитектурной формы «Книга»; - по приобретению саженцев. Договоры на художественную роспись и монтаж МАФ в стадии заключения, ориентировочная дата заключения договора 30.10.2021, ориентировочная дата окончания работ 30.11.2021.
| Итого | 27609009.32 | 26760392.59 | 848616.73 | 17557403.02 | 420532.3